辽宁大学蒲河校区2019年“119”消防安全知识培训与演练实施方案

为深入贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《高等学校消防安全管理规定》，加强辽宁大学消防安全“四个能力”建设，提高广大师生消防安全意识并具备自救互救能力，确保学校的安全与稳定， 辽宁大学保卫处以“119”消防宣传日为契机，在蒲河校区开展消防安全知识培训及演练活动，具体方案如下：

一、培训及演练目的

通过学习发放的《辽宁大学消防安全宣传手册》，使学生进一步树立消防安全意识，掌握消防四个能力及灭火器正确使用方法，通过疏散演练培养学生火灾自救互助能力和疏散逃生能力。

二、培训及演练内容、人员、时间与地点

（一）、培训及演练内容：

1、消防知识培训并发放《辽宁大学消防安全宣传手册》

2、疏散及逃生演练

（二）参加培训及演练人员：保卫处工作人员、蒲河校区各学院派出30名2019级新生

（三）演练时间：2019年11月7日12点15分

（四）演练地点：蒲河校区方圆楼101

三、组织领导与成员

1、总指挥：黄大军 徐进

2、组织联络组

组长：谢亮

组员：王声韵

3、疏散引导组

组长：孙跃

组员：张志民

4、现场警戒组

组长：李成军

组员：李甜甜

5、现场烟火设置组

组长：吴涛

组员：孙达  常艺朦  尹泽龙

四、各组职责：

1、组织联络组：负责培训及演练前各项准备工作，及当天的组织协调及联络工作。

2、疏散引导组：听到演练警报后，立即到达方圆楼各自的制定岗位，负责学生逃离路线的疏散工作，提醒学生快速离开，并用湿毛巾捂住口鼻。负责老师注意各个楼层间的疏散间隔和人员密度，分楼层并有时间差的疏散学生，避免发生人员拥堵现象，提示学生不要慌乱，按顺序撤离。人员疏散后，检查每个教室是否留有被“火势”围困人员，引导其疏散。

3、现场警戒组：负责演练楼宇周围的警戒工作，控制车辆和无关人员进入演练区域，并将从教学楼中疏散出来的学生合理有序地集中到图书馆西侧广场，安排系负责人清点人数(应到数和实到数)，最后由现场警戒组组长向总指挥汇报应撤出人数和实际撤出人数。

4、现场烟火设置组：负责演练当天的各项工作准备和物品准备，包括放烟等。

五、演练注意事项

1、所有参演的学生，应听从各区域负责老师的指挥。

2、参加演练的学生不准乱跑、乱喊，不准打闹、拥挤，以免造成恐慌和混乱局面。

3、参加演练的学生演练时均不得带包及贵重物品，女生必须扎头发、不穿高跟鞋。

4、每个学院参加培训的新生需要在演练结束后，将此次演练的相关内容向未参加演练的同学进行宣传，确保演练内容和消防要求贯彻到全体学生。

保卫处

2019年10月28日