辽宁大学2015年第二次消防演练活动方案

为进一步提高学生的消防安全意识，培养学生灾害出现时的自救互助、疏散逃生及消防器材使用能力，提高有关职能部门及工作人员的协调能力，保卫处将开展辽宁大学第二次消防疏散演练，具体方案如下：

一、演练时间与地点：

演练时间：2015年6月24日（周三）12：30

演练地点：崇山校区学生六舍及楼前广场

二、演练内容：

1．消防疏散演练；

2．常见消防器材使用方法演示；

3．灭火器模拟灭火演练。

三、演练领导小组：

总指挥：    黄大军

副总指挥：  尚大鹏

领导组成员：马春林、赵明、赵立新、崔鹏、吴涛、王延明

四、协助单位：辽宁大学崇山校区各学院、后勤集团（公寓服务中心）、校医院。

五、参加演练人员：

1．疏散演练人员：学生六舍居住学生（由各自宿舍向楼外疏散）；崇山校区数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、人文科技学院各15名学生（由保卫处工作人员引领至指定位置向楼外疏散），其中，10名男生，5名女生。

2．灭火器模拟灭火演练人员：崇山校区数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、人文科技学院各15名学生，其中，10名男生，5名女生。

六、演练组别及职责：

1．组织联络及宣传组：

组长：马春林     组员：刘蕙、马丹

职责：负责演练前期各项准备工作及演练当天的组织协调、联络、影相及后期信息工作。

2．疏散引导组：

组长：赵立新

组员：孙跃、刘军、王璞、赵忠钺、李兵、谢立明

职责：负责各楼层学生逃离路线的疏散，提醒学生锁好宿舍门后快速离开，并用湿毛巾捂住口鼻。负责老师注意听从总指挥的安排，注意各个楼层间的疏散间隔和人员密度，分楼层有时间差的疏散学生，避免发生人员拥堵现象，提示学生不要慌乱，按顺序撤离。人员疏散后，检查每个宿舍是否留有被“火势”围困人员，引导其疏散，同时，检查各宿舍门是否锁好。

3．现场警戒组：

组长：崔鹏       组员：林衡、刘生鹏

职责：负责演练楼宇周围的警戒工作，控制车辆和无关人员进入演练区域，并将从宿舍中疏散出来的学生合理有序地集中到宿舍前广场，安排各院系负责人清点人数(应到数和实到数)。

4．后勤保障组：

组长：吴涛       组员：王延明、姜丽丹、孟玥彤

职责：负责演练当天的各项工作准备和物品准备，包括发烟装置、点燃火盆等。

5．安全救护组：

职责：对于意外受伤学生及时展开救援或送往校医院。

七、演练进程安排

（一）第一环节——消防疏散演练。

1．保卫处各组别就位。

2．住宿在学生六舍的学生与各学院派出的15名学生在六舍楼前广场集合，演练总指挥进行演练注意事项提示，并提醒学生在听到哨声后听从工作人员指挥有序疏散。

3．六舍住宿学生各自回到自己宿舍做疏散准备，各学院派出的15名学生按要求到达指定楼层做疏散准备（二楼：数学院、物理学院、化学院，三楼：药学院、生命科学院、环境学院，四楼：信息学院、轻型产业学院、人文科技学院）

4．演练总指挥宣布演练开始，随即点燃模拟发烟装置。

5．疏散引导组吹哨，组织学生开始疏散。

6．疏散学生到六舍楼前集合，各学院负责人清点人数（应到数和实到数），由负责老师将人数报保卫处工作人员，确定人数无误，演练结束。

7．演练总指挥进行演练总结并宣布演练结束，进入下一环节。

（二）第二环节——常见消防器材使用方法演示。

由保卫处老师对灭火器和消火栓使用方法进行现场演示。

（三）第三环节——灭火器模拟灭火演练。

以学院为单位依次进行灭火演练，依次为人文科技学院、轻型产业学院、信息学院、环境学院、生命科学院、药学院、化学院、物理学院、数学院。

（四）演练结束，演练总指挥进行总结，并宣布辽宁大学2015年第二次消防演练活动圆满结束。

八、演练注意事项

1．请各学院指定一名负责人（原则上应为参加演练学生所在年级的辅导员）负责演练当天学生管理。

2．请各学院将此次演练活动事宜通知学生，避免在演练当天因学生不知情而引起恐慌，并对参加演练学生做好安全教育工作，提示相关注意事项，避免意外事故发生。

3．如有本学院学生居住在六舍，请辅导员将演练事宜通知学生，并要求学生按要求做好演练准备，并于12:30到达六舍楼前广场集合听取演练注意事项。

4．所有参加演练的学生，应听从各区域负责老师的指挥，参加演练的学生不准乱跑、乱喊，不准打闹、拥挤，以免造成恐慌和混乱局面。

5．参加演练的学生不应带包及贵重物品，建议着运动服装和运动鞋，女生不穿高跟鞋，并自备湿毛巾一条（防烟使用）。

6．楼层疏散老师要控制疏散合理密度，按班级就近疏散原则，防止拥挤和慌乱，所有班级按撤离要求直接从教室疏散到指定的安全地点集合。

7．居住在学生六舍的学生在疏散时应注意锁好宿舍门，避免物品丢失。

保卫处

2015年6月17日