辽宁大学崇山校区2015年“119消防宣传日”消防演练活动方案

为提高我校职能部门和全校师生的抗御火灾能力，培养学生灾害出现时的灭火救援和疏散逃生能力，把消防安全各项措施落到实处，保持校园形势持续平稳，结合公安部消防局关于11月9日国家“消防日”的相关要求，制定本活动方案。

一、演练目的

1．在11月9日消防宣传日这一全国性、全民性开展消防宣传教育活动的重要时期，开展主题消防宣传教育活动，增强全校师生消防安全意识，培养学生火灾自救互助能力和疏散逃生能力。

2．提高相关职能部门及其工作人员的协调能力，一旦发生火情，能迅速组织和引导学生安全、有序地疏散，确保师生的生命安全。

3．完善应急疏散预案，进一步健全火灾应急反应和处置机制。

二、演练时间与地点：

演练时间：2015年11月9日（周一）12：10—13：20

演练地点：崇山校区学生礼堂及礼堂前广场

集合地点：礼堂门前

二、演练内容：

1．消防安全常识培训——皇姑区消防大队中校王洪全参谋主讲。

2．疏散逃生演练；

3．灭火器模拟灭火演练。

三、演练领导小组：

总指挥：    黄大军

副总指挥：  尚大鹏

领导组成员：马春林、赵明、赵立新、崔鹏、吴涛、王延明

四、协助单位：

皇姑区消防大队、辽宁大学崇山校区各学院、校学生工作处、校工会、校医院、校后勤发展集团。

五、参加演练人员：

1．消防安全常识培训及疏散演练人员：崇山校区数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、人文科技学院共9个学院的2015级全部本科新生。

2．灭火器模拟灭火演练人员：崇山校区数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、人文科技学院共9个学院各5人，共45人（应包含男生和女生）。

六、演练组别及职责：

1．组织联络及宣传组：

组长：马春林

组员：刘蕙、马丹

职责：负责演练前期各项准备工作及演练当天的组织协调、联络、影相及后期信息工作。

2．疏散引导组：

组长：赵立新

组员：孙跃、刘军、王璞、赵忠钺、李兵、李俊峰、谢立明

职责：负责点燃发烟装置，并指导学生就近疏散，疏散的同时注意疏散间隔和人员密度，避免发生人员拥堵现象，并提示学生不要慌乱，按顺序撤离。人员疏散后，检查是否有围困人员并引导其疏散。

3．现场警戒组：

组长：崔鹏

组员：林衡、刘生鹏

职责：负责礼堂周围的警戒工作，禁止车辆和无关人员进入演练区域，并将从礼堂中疏散出来的学生合理有序地集中到宿舍前广场，安排各学院负责老师或同学清点本学院人数。

4．后勤保障组：

组长：吴涛

组员：王延明、姜丽丹

职责：负责演练当天的各项工作准备和物品准备。

5．安全救护组：

组长及组员：校医院医护人员2人

职责：对于意外受伤学生及时展开救援或送往校医院。

七、演练流程

（一）第一环节——消防安全常识培训

由皇姑区消防大队中尉王洪全参谋为大家进行消防安全常识培训，在培训结束后提醒学生听从指挥准备进入“消防疏散演练”环节，待保卫处工作人员准备完毕后，向学生宣布演练开始。

（二）第二环节——消防疏散演练

保卫处各组别就位并各司其职，组织学生疏散，并引导学生疏散到礼堂门前集合，各学院负责人清点人数（应到数和实到数）并报保卫处工作人员，确定人数无误后，演练总指挥进行演练总结并宣布此部分疏散演练环节结束，进入第三环节。

（三）第三环节——灭火器模拟灭火演练。

根据保卫处工作人员组织，以学院为单位依次进行灭火演练。演练结束后，演练总指挥进行总结，并宣布辽宁大学崇山校区2015年“119消防宣传日”消防演练活动结束。

八、演练准备工作

1．10月29日前，制定演练方案，方案确定后，各组别根据自身职责开展相应准备工作，包括组内人员分布与安排、演练物资准备等。

2．10月30日，在校园网发布演练活动通知。

3．11月2日，与各个学院确定负责人和联系方式。

5．11月3日，将《辽宁大学疏散演练通知》张贴于演练楼宇醒目位置处，提前将演练活动告知师生。

6．制作演练当天横幅“加强消防演练，掌握逃生技能，提高师生消防素质”，制作119消防日期间宣传条幅“人人把好防火关，有备无患保平安”、“消防常识永不忘，遇到火情不惊慌”、“ 提高自防自救能力，保障自身消防安全”等。

九、演练注意事项

1．请各学院将此次演练活动事宜通知学生，避免在演练当天因学生不知情而引起恐慌，并对参加演练学生做好安全教育工作，提示相关注意事项，避免意外事故发生。

2．所有参加演练的学生，应听从各区域负责老师的指挥，参加演练的学生不准乱跑、乱喊，不准打闹、拥挤，以免造成恐慌和混乱局面。

3．参加演练的学生不应带包及贵重物品，建议着运动服装和运动鞋，女生不穿高跟鞋，并自备湿毛巾一条（防烟使用）。

保卫处

2015年10月29日